	

	
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO






PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 70/2015


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015

Pelo presente instrumento de Contrato, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Alberto Ernesto Lang, Nº 29, Centro, inscrito no CNPJ nº 82.777.244/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Claudio Sartori, brasileiro, inscrito no CPF nº 196.385.159-53, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ENGHEVIA SERVIÇOS E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.530.281/0001-48, estabelecida na Rodovia SC 303, Km 11,7, s/n, Bairro Engenho Novo, Município de Capinzal/SC, CEP 89.665/000, neste ato representado por seu sócio, Sr. Alessandro Antonio Bittencourt dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF nº 006.092.629-55, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, aditivar o Contrato Administrativo nº 70/2015, nos seguintes termos;
Considerando o que consta na Cláusula Sétima do Contrato nº 70/2015, que autoriza a prorrogação do Contrato; considerando as disposições da Lei nº 1.740/2015 (LDO) e a Lei nº 1.745/2015 (LOA); e, considerando a necessidade da continuidade dos serviços para construção da escola rural, as partes, de comum acordo, ajustam o presente Termo Aditivo;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A prorrogação do Contrato com a empresa para execução dos serviços e emprego de materiais que farão parte da obra de Pavimentação Asfáltica e Sinalização (vertical e horizontal) na Rua Alberto Ernesto Lang, com área pavimentada de 693m², Rua Dois Irmãos, com área pavimentada de 996m², Avenida 15 de Novembro, com área pavimentada de 4.511,65m² e Rua Pedro Sampietro, com área pavimentada de 1.693,23m², atendendo ao Contrato de Repasse nº 790026/2013/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Presidente Castello Branco (SC), a sua vigência que passa a ser até 31 de dezembro de 2016, podendo haver novas prorrogações, constatado em interesse público.

[bookmark: Texto21]E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas. 


Presidente Castello Branco (SC), 21 de dezembro de 2015.




               Claudio Sartori,                                 Alessandro Bittencourt dos Santos,                  
            Prefeito Municipal.                                                        Contratado                        



Testemunhas:
Nome: ________________________                                   _______________________
[bookmark: _GoBack]CPF:  _________________________                                    _______________________
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