	

	
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO






SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 70/2015


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015

[bookmark: _GoBack]Pelo presente instrumento de Contrato, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Alberto Ernesto Lang, Nº 29, Centro, inscrito no CNPJ nº 82.777.244/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Claudio Sartori, brasileiro, inscrito no CPF nº 196.385.159-53, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ENGHEVIA SERVIÇOS E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.530.281/0001-48, estabelecida na Rodovia SC 303, Km 11,7, s/n, Bairro Engenho Novo, Município de Capinzal/SC, CEP 89.665/000, neste ato representado por seu sócio, Sr. Alessandro Antonio Bittencourt dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF nº 006.092.629-55, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, aditivar o Contrato Administrativo nº 70/2015, nos seguintes termos;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL
Objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa para execução dos serviços e emprego de materiais que farão parte da obra de Pavimentação Asfáltica e Sinalização (vertical e horizontal) na Rua Alberto Ernesto Lang, com área pavimentada de 693m², Rua Dois Irmãos, com área pavimentada de 996m², Avenida 15 de Novembro, com área pavimentada de 4.511,65m² e Rua Pedro Sampietro, com área pavimentada de 1.693,23m², atendendo ao Contrato de Repasse nº 790026/2013/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Presidente Castello Branco (SC).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
Em virtude das razões abaixo apresentadas a necessidade do pavimento existente receber melhorias antes da execução de capa asfáltica:
1) O pavimento existente revestido com pedras irregulares apresenta inúmeras anomalias, como ondulações, desnivelamento nos paralelepípedos e infiltração de água sobre o mesmo;

2) Com a execução da drenagem pluvial nas ruas Alberto Ernesto Lang, Dois Irmãos, Pedro Sampietro e Av. XV de Novembro, ocorreram recalques nos reaterros das valas de drenagem.

Diante do exposto, apresentamos abaixo solução para o nivelamento do pavimento existente e correção dos problemas encontrados por parte do órgão fiscalizador.
1) Conforme especificação do DNIT sugere-se a execução de uma camada de brita graduada Faixa A, com espessura de 5 cm em média sobre toda a pista a ser revestida, conforme planilha a seguir:



	Item
	Quanti

	Und
	Descrição
	Valor Unitário
	Valor Total 

	01
	7.844,52
	M²
	Camada de brita graduada
	3,33
	26.122,25

	Valor Total 
	26.122,25



CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
Em razão do acréscimo na quantidade do item citado na cláusula segunda, o valor do contrato ora aditivado passa de R$ 255.409,44 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais, com quarenta e quatro centavos) para R$ 281.531,69 (Duzentos e oitenta e um reais quinhentos um e sessenta e nove centavos) diante das quantidades acrescidas.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora suprimido e aditivado e não alterado pelo presente termo aditivo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

[bookmark: Texto21]
Presidente Castello Branco (SC), 27 de abril de 2016.




               Claudio Sartori,                              Alessandro Bittencourt dos Santos,                  
            Prefeito Municipal.                                                   Contratado                        



Testemunhas:
Nome: ________________________                                   _______________________
CPF:  _________________________                                    _______________________







SENAI/SC em CONCÓRDIA
Rua 29 de Julho, 1786 – Vila: 0800 481212
Email: senai@senaicda.com.br   -   Homepage: www.sc.senai.br
SENAI/UNIDADE
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Fone: 48 3231 4100 – Fax: 48 3231 4169 – senai@sc.senai.br
0800 48 1212 – www.sc.senai.br

image1.wmf
 

 


oleObject1.bin

