SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 135/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 82.777.244/0001-40, situado à Rua Alberto Ernesto Lang, Nº 29, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Claudio Sartori, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 196.385.159-53, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ESTRUTURAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.078.414/0001-57, estabelecida na Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, nº 901, sala 02, centro, município de Concórdia/SC, CEP 89.700-000, neste ato representado por seu Sócio, Sr. Humberto Eduardo Pille, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 471.388.159-72, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, aditivar o Contrato Administrativo nº 135/2015, nos seguintes termos;

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa para construção de uma escola rural, com 02 (duas) salas de aula, área total de aproximadamente 207,70 m², conforme Projeto Padrão do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), na Avenida 17 de Fevereiro, Município de Presidente Castello Branco/SC, atendendo ao Termo de Compromisso PAR Nº 34165/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA

Abaixo, razões para justificar o aditivo:

- LOUÇAS E METAIS: Não estavam contempladas as papeleiras para papel higiênico, papeleiras para papel toalha e saboneteiras, equipamentos estes, necessários para o funcionamento da escola.

- ALVENARIAS: As alvenarias de 9.0cm foram substituídas por alvenarias de 15.0cm, em função do maior conforto térmico e acústico, proporcionado por esta última, bem como evitar requadros de vigas e pilares, alinhando-se desta forma as paredes a estrutura de concreto.

- SISTEMA PREVENTIVO (PÁRA-RAIO): O sistema preventivo (pára-raio), não estava contemplado inicialmente na planilha de serviços, porém o mesmo se faz necessário em função da segurança dos alunos, bem como, é uma exigência do FNDE.

- PAVIMENTAÇÕES: para regularizar o subleito existente, foi necessária a execução de uma camada de brita nº 01 com altura média de 05 cm em toda a edificação. O contrapiso de concreto, não previa armadura, porém em função dos vãos serem de dimensões razoáveis, optou-se por dar maior resistência, rigidez e segurança ao mesmo.

e) Descrição dos itens acrescidos:

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. |  | QUANT. | R$- UNIT. | R$-TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |
| Papeleira de parede em metal cromado sem tampa | uni. |  | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| Papeleira plástica tipo dispenser | uni. |  | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
| Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml | uni. |  | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |
| Alvenaria de bloco cerâmico (9x14x24 cm), e = 0.15 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 280,00 |  | 68,00 | 19.040,00 |
| SISTEMA PREVENTIVO (PÁRA-RAIO) |  |  |  |  |  |
| Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (Pára-raio) | uni. | 1,00 |  | 11.880,00 | 11.880,00 |
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Tela soldada nervurada CA-60 Q 92 (1,48kg/m²) Diametro do fio 4.2mm, largura 2.45x6.0m comprimento, espaçamento da malha 15x15cm | kg | 223,48 |  | 6,90 | 1.542,01 |
| Brita nº 01 | m³ | 7,50 |  | 125,00 | 937,50 |
| VALOR TOTAL ADITIVADO |  |  |  |  | 33.679,51 |

- Descrição dos itens suprimidos.

| PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 280,00 | 52,00 | 14.560,00 |
| VALOR TOTAL SUPRIMIDO |  |  |  | 14.560,00 |

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR

Em razão do acréscimo na quantidade do item citado na cláusula segunda, o valor do contrato ora aditivado passa de R$ 255.361,73 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais, com setenta e três centavos) para R$ 274.481,24 (duzentos setenta quatro mil quatrocentos oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) diante das quantidades acrescidas.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Presidente Castello Branco (SC), 02 de agosto de 2016.

Claudio Sartori,                                             Humberto Eduardo Pille,

Prefeito Municipal.                                                       Contratado

Testemunhas:

Nome: __________________________                                 __________________________

CPF:  ___________________________                               ___________________________