	

	
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO






SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 135/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2015
            TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n° 82.777.244/0001-40, situado à Rua Alberto Ernesto Lang, Nº 29, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Claudio Sartori, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 196.385.159-53, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ESTRUTURAL COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.078.414/0001-57, estabelecida na Rua Prefeito Domingos Machado de Lima, nº 901, sala 02, centro, município de Concórdia/SC, CEP 89.700-000, neste ato representado por seu Sócio, Sr. Humberto Eduardo Pille, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 471.388.159-72, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, aditivar o Contrato Administrativo nº 135/2015, nos seguintes termos; 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Contratação de empresa para construção de uma escola rural, com 02 (duas) salas de aula, área total de aproximadamente 207,70 m², conforme Projeto Padrão do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), na Avenida 17 de Fevereiro, Município de Presidente Castello Branco/SC, atendendo ao Termo de Compromisso PAR Nº 34165/2014.

[bookmark: Texto21]CLÁUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA
Abaixo, razões para justificar o aditivo:

1. LOUÇAS E METAIS: Não estavam contempladas as papeleiras para papel higiênico, papeleiras para papel toalha e saboneteiras, equipamentos estes, necessários para o funcionamento da escola.

1. ALVENARIAS: As alvenarias de 9.0cm foram substituídas por alvenarias de 15.0cm, em função do maior conforto térmico e acústico, proporcionado por esta última, bem como evitar requadros de vigas e pilares, alinhando-se desta forma as paredes a estrutura de concreto.

1. SISTEMA PREVENTIVO (PÁRA-RAIO): O sistema preventivo (pára-raio), não estava contemplado inicialmente na planilha de serviços, porém o mesmo se faz necessário em função da segurança dos alunos, bem como, é uma exigência do FNDE.

1. PAVIMENTAÇÕES: para regularizar o subleito existente, foi necessária a execução de uma camada de brita nº 01 com altura média de 05 cm em toda a edificação. O contrapiso de concreto, não previa armadura, porém em função dos vãos serem de dimensões razoáveis, optou-se por dar maior resistência, rigidez e segurança ao mesmo.

e) Descrição dos itens acrescidos:

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
	UNID.
	QUANT.
	R$-
UNIT.
	R$-TOTAL

	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa
	uni.
	2,00
	25,00
	50,00

	Papeleira plástica tipo dispenser
	uni.
	2,00
	55,00
	110,00

	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml
	uni.
	2,00
	60,00
	120,00

	PAREDES E PAINÉIS

	Alvenaria de bloco cerâmico (9x14x24 cm), e = 0.15 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
	m²
	280,00
	68,00
	19.040,00

	SISTEMA PREVENTIVO (PÁRA-RAIO)

	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (Pára-raio)
	uni.
	1,00
	11.880,00
	
11.880,00

	PAVIMENTAÇÃO

	Tela soldada nervurada CA-60 Q 92 (1,48kg/m²) Diametro do fio 4.2mm, largura 2.45x6.0m comprimento, espaçamento da malha 15x15cm
	kg
	223,48
	6,90
	1.542,01

	Brita nº 01
	m³
	7,50
	125,00
	937,50

	VALOR TOTAL ADITIVADO
	33.679,51



1. Descrição dos itens suprimidos.
	PAREDES E PAINÉIS

	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
	m²
	280,00
	52,00
	14.560,00

	VALOR TOTAL SUPRIMIDO
	14.560,00



CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR 
[bookmark: _GoBack]Em razão do acréscimo na quantidade do item citado na cláusula segunda, o valor do contrato ora aditivado passa de R$ 255.361,73 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais, com setenta e três centavos) para R$ 274.481,24 (duzentos setenta quatro mil quatrocentos oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) diante das quantidades acrescidas.

E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo de prorrogação de prazo, em três vias de igual teor e forma na presença das testemunhas. 


Presidente Castello Branco (SC), 02 de agosto de 2016.



               Claudio Sartori,                                             Humberto Eduardo Pille,
            Prefeito Municipal.                                                       Contratado                        



Testemunhas:
Nome: __________________________                                 __________________________
CPF:  ___________________________                               ___________________________
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