## Plan1 (2)
ITEM | SERVIÇOS | VALOR | % | Estrada Municipal PCB – 01 Vereador Raul Machado, São Luiz, Presidente Castello Branco – SC EXTENSÃO: 2,30 Km |  |  |  | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
|  |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-12-01 |  | 2021-01-01 |  | 2021-02-01 |  | 2021-03-01 |  | PORCENTAGEM TOTAL
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇO PRELIMINAR | 744 | 0.2463% | 100% | 744 | [8 empty] | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 246604.3 | 81.65% | 30% | 73981.29 | 30% | 73981.29 | 40% | 98641.72 | 0% |  | 0% |  | 100%
3 | TRANSP. PAVIMENTAÇÃO | 21447.42 | 7.101% | 50% | 10723.71 | 25% | 5361.855 | 25% | 5361.855 |  |  |  |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO | 12358.15 | 4.092% | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% | 6179.075 | 50% | 6179.075 | 100%
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | 9531.69 | 3.156% | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% | 4765.845 | 50% | 4765.845 | 100%
Perc. Global Simples (PGS) |  |  |  | 180% |  | 55% |  | 165% |  | 100% |  | 100%
Perc. Global Acumulado (PGA) |  |  |  | 180% |  | 235% |  | 400% |  | 500% |  | 600%
Valor Global Simples |  |  |  |  | 85449 |  | 79343.145 |  | 104003.575 |  | 10944.92 |  | 10944.92
Valor Global Acumulado |  | 302019.97 | 96.25% |  | 85449 |  | 164792.145 |  | 268795.72 |  | 279740.64 |  | 290685.57 | 290685.57