## ORÇAMENTO
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [9 empty] | 1.25
|  |  | PROPRIETÁRIO: | [7 empty] | EXTENSÃO (m²): | 140
|  |  | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | [7 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO: | 2022-01-11
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO |  |  | ENDEREÇO: | [7 empty] | REF. SINAPI | 2021-11-01
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO |  |  | Prolongamento Av 17 de Fevereiro | [8 empty] | desonerado
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122 |  |  | MUNICÍPIO: | [7 empty] | BDI:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC |  |  | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC | [7 empty] | 25.63%
PROJETO |  | PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO AV 17 DE FEVEREIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | UNID. | QUANT. | CÓDIGO SINAPI | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | CUSTO TOTAL DO ÍTEM | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA |  |  |  | m2 | 2 | Composição Sinapi-i 4813 | 300 | 0.2563 | 376.89 | 753.78
1.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 |  |  |  | m | 140 | 99064 | 0.36 | 0.2563 | 0.45227 | 63.3175
1.3 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (Acompanhamento da Obra) |  |  |  | h | 8 | 100306 | 97.19 | 0.2563 | 122.0998 | 976.7984
[11 empty] | 1793.8959 | 1.471%
2 | BASE
2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 |  |  |  | m2 | 280 | 100577 | 0.89 | 0.2563 | 1.1181 | 313.07
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | m3 | 105 | 96396 | 139.66 | 0.2563 | 175.4549 | 18422.7601
[11 empty] | 18735.8301 | 15.36%
3 | TRANSPORTE BGS
3.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | TXKM | 6930 | 95879 | 1.14 | 0.2563 | 1.4322 | 9925.0213
[11 empty] | 9925.0213 | 8.137%
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO - EXCLUSO ASFALTO DILUÍDO |  |  |  | m2 | 1050 | Composição Sinapi 96401 | 0.64 | 0.2563 | 0.80403 | 844.2336
4.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  |  |  | m2 | 980 | 96402 | 2.46 | 0.2563 | 3.0905 | 3028.688
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  |  | m3 | 49 | 95995 | 1292.21 | 0.2563 | 1623.4034 | 79546.7677
[11 empty] | 83419.6894 | 68.39%
5 | FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO
5.1 | Fornecimento de asfalto diluído ADP CM-30 D=1,5 |  |  |  | TON | 0.21 | Cotação 01 | 6270.39 | 0.2563 | 7877.491 | 1654.2731
[11 empty] | 1654.2731 | 1.356%
7 | TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA)
7.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  |  |  | TXKM | 3752.91 | 95879 | 1.14 | 0.2563 | 1.4322 | 5374.8501
[11 empty] | 5374.8501 | 4.406%
8 | SINALIZAÇÃO
8.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | m2 | 56 | Composição Sinapi 72947 | 15.27 | 0.2563 | 19.1837 | 1074.2873
[11 empty] | 1074.2873 | 0.8807%
CUSTO DIRETO DA CONSTRUÇÃO | [10 empty] | 121977.8471 | 100%
REF SINAPI: |  | 2021-11-01
desonerado
RENAN MARCOS MURARO |  |  |  | ADEMIR PEDRO TONIELO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
AUTOR DO ORÇAMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
[6 empty] | PROPRIETÁRIO: | [8 empty] | EXTENSÃO (m²):
[6 empty] | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | [8 empty] | 140
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO | [5 empty] | ENDEREÇO: | [8 empty] | DATA DA ELABORAÇÃO:
RUA ALBERTO ERNESTO LANG, 29 - CENTRO | [5 empty] | Prolongamento Av 17 de Fevereiro | [8 empty] | -
CEP.: 89745-000 - FONE: (49) 3457-1122 | [5 empty] | MUNICÍPIO: | [8 empty] | BDI:
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC | [5 empty] | PRESIDENTE CASTELLO BRANCO-SC | [8 empty] | 25.63%
Projeto: |  |  | PAVIMENTAÇÃO - PROLONGAMENTO AV 17 DE FEVEREIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR DAS ETAPAS | PESO | PERÍODO (MÊS)
[6 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
[6 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1793.8959 | 1.471% | 1793.8959 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
2 | BASE |  |  | 18735.8301 | 15.36% | 18735.8301 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
3 | TRANSPORTE BGS |  |  | 9925.0213 | 8.137% | 9925.0213 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 83419.6894 | 68.39% | 0 | 0% | 83419.6894 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
5 | FORNECIMENTO DE ADP PARA IMPRIMAÇÃO |  |  | 1654.2731 | 1.356% | 0 | 0% | 1654.2731 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | TRANSPORTE MASSA ASFÁLTICA (USINA - OBRA) |  |  | 5374.8501 | 4.406% | 0 | 0% | 5374.8501 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100%
7 | SINALIZAÇÃO |  |  | 1074.2873 | 0.8807% | 0 | 0% | 1074.2873 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  |  | 121977.8471 | 93.36% | 30454.7472 | 24.97% | 91523.0999 | 75.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  |  | 121977.8471 | 93.36% | 30454.7472 | 24.97% | 121977.8471 | 100% | 121977.8471 | 100% | 121977.8471 | 100% | 121977.8471 | 100% | 121977.8471 | 100%
REF SINAPI: |  | - | [9 empty] | #REF!
RENAN MARCOS MURARO | [7 empty] | ADEMIR PEDRO TONIELO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 165.837-1/SC | [7 empty] | PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
AUTOR DO ORÇAMENTO | [7 empty] | MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
COBERTURA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL
Estimativa de percentual para base de cálculo do ISS |  | 30%
Alíquota do ISS |  | 4%
BDI
Tipo de Obra: Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | Siglas | % Adotado
Administração Central | AC | 4.01%
Seguro e Garantia | SG | 0.4%
Risco | R | 0.56%
Despesas Financeiras | DF | 1.11%
Lucro | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3,0%, e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
Tributos (ISS) | ISS | 1.2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acordão TCU) | BDI | 25.63%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-CP-ISS-CPRB)-1
Presidente Castello Branco/SC |  | Janeiro de 2022
___________________________
Responsável Técnico
Renan Marcos Muraro
CREA: 165.837-1/SC

## Composições
COMPOSIÇÕES

## Cotações
COTAÇÕES
Responsável Técnico |  | Renan Marcos Muraro
CREA 165.837-1/SC

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Responsável Técnico | Renan Marcos Muraro
CREA 165.837-1/SC