## Table 2
Empresa:
CNPJ: |  |  |  |  | ORÇAMENTO
Cidade: |  |  |  |  | REF. 00/2023
Telefone:
Contato:
ITEM | PRODUTO | UN | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
1 | APAR. DE ILUM. DE LED REFLETOR 180W 5000K 2 | UN | 66 |  | 0
2 | APAR. DE ILUM. DE LED REFLETOR 180W 5000K 2 | UN | 36 |  | 0
3 | ARRUELA QUADRADA 18 MM | UN | 12 |  | 0
4 | C.D. EMB. P/27 DJ DIN SOBREPOR | UN | 1 |  | 0
5 | CABO FLEX 750V- 1,50MM-PRETO | MT | 3 |  | 0
6 | CABO FLEX EPR 6MM AZUL | MT | 2390 |  | 0
7 | CABO FLEX EPR 6MM BRANCO | MT | 2390 |  | 0
8 | CABO FLEX EPR 6MM PRETO | MT | 2390 |  | 0
9 | CABO FLEX EPR 6MM VERMELHO | MT | 2390 |  | 0
10 | CABO FLEX HEPR 25MM AZUL | MT | 40 |  | 0
11 | CABO FLEX HEPR 25MM BRANCO | MT | 40 |  | 0
12 | CABO FLEX HEPR 25MM PRETO | MT | 40 |  | 0
13 | CABO FLEXIVEL HEPR 25MM 1KV VERMELHO | MT | 40 |  | 0
14 | CAIXA 4X2 CONSTRUÇÃO PRETA | UN | 3 |  | 0
15 | CAIXA ATERRAMENTO PVC PADRÃO | UN | 3 |  | 0
16 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30 ALUM. | UN | 7 |  | 0
17 | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 40X40X40 | UN | 7 |  | 0
18 | CANALETA ABERTA DNC 30 X 30 CINZA | UN | 3 |  | 0
19 | CONDULETE ALUM. 2" | UN | 6 |  | 0
20 | CONECTOR CUNHA ATERRAMENTO | UN | 8 |  | 0
21 | CRUZETA AÇO CARBONO 90X90X3000MM | UN | 18 |  | 0
22 | CURVA 90 AÇO GALVANIZADO 2" | UN | 6 |  | 0
23 | DISJUNTOR MONOF. C 16 | UN | 18 |  | 0
24 | DISJUNTOR TRIF. 70A DIN | UN | 1 |  | 0
25 | DISJUNTOR TRIF. DIN 30A | UN | 2 |  | 0
26 | ELETRODUTO 6M 1" AÇO GALVANIZADO | UN | 3 |  | 0
27 | ELETRODUTO 6M 2" AÇO GALVANIZADO | UN | 12 |  | 0
28 | ELETRODUTO CORRUGADO 3/4" COMUM | MT | 1 |  | 0
29 | ELETRODUTO CORRUGADO 3" C/ GUIA | UN | 660 |  | 0
30 | FIO FLEX 750V 4MM PRETO - CORFIO | MT | 3 |  | 0
31 | FIO FLEX 750V 6MM AZUL | MT | 300 |  | 0
32 | FIO FLEX 750V 6MM PRETO | MT | 300 |  | 0
33 | FIO FLEXIVEL 750 V. 10,00 MM - VERDE | MT | 40 |  | 0
34 | FITA ISOLANTE 19MMX20M | UN | 6 |  | 0
35 | Quadro Trifásico P/34 Disjuntor Din Barramento 100A Sobrepor | UN | 1 |  | 0
36 | FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19MM ROLO 10M - F | UN | 3 |  | 0
37 | HASTE ATERRAMENTO AÇO/COBRE 13X2400 MM | UN | 8 |  | 0
38 | INTERRUPTOR RESIDUAL DR RDW30MA 63A 4 PO | UN | 1 |  | 0
39 | INTERRUPTOR SIMPLES C/P SB | UN | 3 |  | 0
40 | KIT SUPRENS ABRAC COMPLETO CARB. | UN | 48 |  | 0
41 | LED PERA 30 W - 6500 K | UN | 3 |  | 0
42 | MAO FRANCESA PERFILADA 726MM | UN | 36 |  | 0
43 | PARAFUSO MÁQUINA 16X125X80 MM | UN | 138 |  | 0
44 | PARAFUSO MAQUINA 16X250X170MM | UN | 36 |  | 0
45 | PLAFON P/ TETO BRANCO C/ BOCAL DE PORCELAN85366100 | UN | 3 |  | 0
46 | POSTE CONCRETO DT 16/1500 | UN | 6 |  | 0
48 | TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SB | UN | 3 |  | 0
49 | ACESSORIOS DIVERSOS | UN | 1 |  | 0
50 | Mão de obra especializada | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
*Obs. Poste padrão trifásico 8/150 removido da planilha orçamentária pois será utilizado o existente no local
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
FONE: (49) 3457-1122 - CEP: 89745-000
compras01@castellobranco.sc.gov.br

## Planilha1
| CILES |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ENGENHARIA
PROJETO OBRA: ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  | semana 01 |  | semana 02 |  | semana 03 |  | semana 04 |  | semana 05 |  | semana 06
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | Implantação da entrada de energia, lancamento do cabo de alimentação do quadro, instalação do quadro de distribuição | 23000 | 8.896% | [10 empty] | 23000 | 8.896%
2 | Implantação dos postes, abertura dos valos e instalação dos eletrodutos e caixas de passagem | 27000 | 10.44% | 20000 | 7.736% | [8 empty] | 47000 | 18.18%
3 | Colocação das estruturas para fixação das luminarias |  |  | 45000 | 17.41% | 70000 | 27.08% | [6 empty] | 115000 | 44.48%
4 | lancamento de cabos conexoes | [6 empty] | 20000 | 7.736% |  |  |  |  | 20000 | 7.736%
5 | Realização dos testes | [8 empty] | 20000 | 7.736% |  |  | 20000 | 7.736%
6 | Entrega | [10 empty] | 33533.39 | 12.97% | 33533.39 | 12.97%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  | 50000 | 19.3399 | 65000 | 25.1418 | 70000 | 27.0758 | 20000 | 7.7359 | 20000 | 7.7359 | 33533.39 | 12.9706 | 258533.39 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  | 50000 | 19.3399 | 115000 | 44.4817 | 185000 | 71.5575 | 205000 | 79.2934 | 225000 | 87.0294 | 258533.39 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 09/03/2020 |  | NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng Ayalon Angelo de Moraes Engenheiro Eletricista - CREA/SC - 044366-2 | [8 empty] | ASSINATURA:
CILES ENGENHARIA LTDA
Rua Felipe Schimidt, 735 - CEP 89600-000 - Joaçaba - SC - Fone: (0--49) 9 9911 0302
Home Page: http://www.ciles.eng.br - E-mail: ayalon@ciles.eng.br

## Planilha2
3 | ARRUELA QUADRADA 18 MM | UN | 12 | 0
4 | C.D. EMB. P/27 DJ DIN SOBREPOR | UN | 1 | 0
14 | CAIXA 4X2 CONSTRUÇÃO PRETA | UN | 3 | 0
16 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30 ALUM. | UN | 7 | 0
17 | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 40X40X40 | UN | 7 | 0
21 | CRUZETA AÇO CARBONO 90X90X3000MM | UN | 18 | 0
40 | KIT SUPRENS ABRAC COMPLETO CARB. | UN | 48 | 0
42 | MAO FRANCESA PERFILADA 726MM | UN | 36 | 0
43 | PARAFUSO MÁQUINA 16X125X80 MM | UN | 138 | 0
44 | PARAFUSO MAQUINA 16X250X170MM | UN | 36 | 0
46 | POSTE CONCRETO DT 16/1500 | UN | 6 | 0
47 | POSTE PADRÃO TRIFÁSICO 8/150 | UN | 1 | 0